ETC LOGO

RAPPORT DE L'ÉVALUATION DU PROJET

FORMATION DES FORMATEURS

DE VOLLEYBALL À RWANDA

Kigali, 2 au 10 mai 1999

Piet Kessels

(Version provisoire: utilisation interne)

SOMMAIRE

Abréviations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samenvatting (résumé Néerlandais) . . . . . . . . . .

1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Le processus de l'évaluation . . . . . . . . . . .

2.1 Les objectifs de l'évaluation. . . . . . . .

2.2 Méthodologie de l'évaluation . . . . . . . .

2.2.1 Etude des documents . . . . . . . . . .

2.2.2 Visites de terrain. . . . . . . . . . .

2.2.3 Entretiens. . . . . . . . . . . . . . .

3. Contexte du projet. . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 La situation actuelle au Rwanda. . . . . . .

3.2 La politique Rwandaise à la matière. . . . .

3.2.1 Le Ministère de la Jeunesse,

des Sports et de la Culture . . .

3.2.2 Le Ministère de l'Education . . . . . .

3.2.3 D’autres ministères concernés . . . . .

3.3 La politique néerlandaise à la matière . . .

3.4 La Fédération Rwandaise de Volley-ball. . . .

3.5 D’autres organisations concernées. . . . . .

4. L'évaluation de l’exécution du projet. . . . . . .

4.1 Le continu du projet . . . . . . . . . . . .

4.1.1 Les documents du projet . . . . . . . .

4.1.2 Tâches et responsabilités

des différents acteurs . . .

4.1.3 Le continu de la formation. . . . . . .

4.1.4 Autres activités prévues. . . . . . . .

4.2 La sélection des candidats . . . . . . . . .

4.3 L’exécution du programme . . . . . . . . . .

4.3.1 Les blocs de théorie. . . . . . . . . .

4.3.2 Les stages sur le terrain . . . . . . .

4.4 L’impact du projet . . . . . . . . . . . . .

4.5 Le management du projet. . . . . . . . . . .

4.6 La situation financière. . . . . . . . . . .

4.7 Appréciation de la phase actuelle du projet .

4.8 Conclusions sur la phase actuelle du projet.

4.8.1 Concernant les résultats obtenus. . . .

4.8.2 Concernant des modifications. . . . . .

5. Une deuxième phase du projet . . . . . . . . . . .

5.1 Justification d’une deuxième phase . . . . .

5.2 Le fond d’une deuxième phase . . . . . . . .

5.2.1 Les perspectives. . . . . . . . . . . .

5.2.2 Les risques . . . . . . . . . . . . . .

5.2.3 Le cadre institutionnel. . . . . . . . .

5.3 Le contenu d’une deuxième phase. . . . . . .

5.3.1 Les objectifs du projet . . . . . . . .

5.3.2 Les stratégies. . . . . . . . . . . . .

5.3.3 Les activités . . . . . . . . . . . . .

5.3.4 Les moyens. . . . . . . . . . . . . . .

5.4 Conclusions sur une deuxième phase du projet

6. Recommandations. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1 À la Fédération Rwandaise de Volley-ball. . .

6.2 À l’Ambassade Royal des Pays Bas . . . . . .

Annexes

Annexe 1: Termes de référence de la mission d'évaluation

Annexe 2: Calendrier de déroulement de la mission et personnes 	rencontrées.

Annexe 3: Documents du projet.

Annexe 4: Situation financière du projet.

Annexe 5: Documents étudiés.

ABRÉVIATIONS

ARCT		 Trauma Training Programme

CAVB		 Confédération Africain de Volley-ball

CIO		 Comité International Olympique

CNO		 Comité National Olympique et Sportif du Rwanda

ECAVCO	 East and Central African Volley-ball Confederation

FIVB		 Fédération International de Volley-ball

FRVB		 Fédération Rwandaise de Volley-ball

MdM		 Médecins du Monde

MIJESCAFOP Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture

et de la  Formation Professionnelle

MINIDUC	 Ministère d'Education

NeVoBo	 Nederlandse Volleybalbond (Fédération Néerlandaise

de Volley-ball)

OG		 Organisation Gouvernemental

OMS		 Organisation Mondial de la Santé

ONG		 Organisation Non Gouvernemental

SNV		 Association Néerlandaise d'Assistance au

Développement

VWS		 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Ministère de la Santé, du Bien-Être et des

Sports)

ZOPP		 Ziel Orientierte Project Planung (Planification de

Projet par l’Orientation vers les Objectifs)

RÉSUMÉ

Après les événements de 1994 à Rwanda toute l'infrastructure sociale, humaine et physique doit être reconstruite. En 1996 le Gouvernement des Pays Bas a décidé que le sport doit avoir une place valide dans la coopération au développement. Par l’éducation physique, le sport, le jeu et les activités de mouvement on veut dans les pays en développement améliorer le bien-être, la santé et l’épanouissement personnel, augmenter la cohésion des structures sociales et intensifier les contacts sociaux. Vu la situation au Rwanda et basé sur la nouvelle politique néerlandaise la ‘Formation des Formateurs de Volley-ball à Rwanda’ a débuté en 1998 comme ‘projet pilote’.

Le but du projet est de contribuer à la réhabilitation du pays et améliorer le bien-être et la santé des enfants par la promotion du sport en général et le volley-ball en spécifique. Le financement par l’Ambassade des Pays Bas à Kigali à été accordé pour une année. Ã partir de septembre 1998 une trentaine de jeune participe à une formation d’une année. Après ils vont former des enseignants des écoles primaires et secondaires comme des encadreurs en volley-ball. En plus ils vont entraîner des sélections de volley-ball dans leurs préfectures. L’exécuteur du projet est la Fédération Rwandaise de Volley-ball (FRVB). La formation est composée de quatre blocs de deux mois de théorie, toujours interrompu par des stages pratiques d’un mois dans la localité d’origine.

Au moment de l’évaluation le projet est en 8 mois d’exécution. Il est exécuté comme il convient et selon le programme. Les candidats, qui ont tous une bonne éducation de base, sont sélectionnés selon leurs qualités pédagogiques. Ils viennent de toutes les préfectures du pays et après la formation à Kigali ils retournent à leurs localités d’origine. En se basant sur les facettes techniques et tactiques de toutes formes de volley-ball, y inclue le mini-volleyball pour les enfants et le volley assis pour les handicapés, les participants ont étudié les aspects pédagogiques de l’enseignement du sport, la prévention et le traitement des blessures, la physiologie du sport et la reconnaissance et le savoir manier des traumatisés.

Au début l’exécution du projet a été gênée par l’inexpérience de l’équipe et par des problèmes de communication. Ceci a résulté d’un document de projet dans lequel les stratégies et les activités ne sont pas élaborés au maximum. À ce moment le contenu du programme est clair pour tous les acteurs, les tâches sont reparties et des changements dans l’équipe ont eu lieu pour que toutes les fonctions soient assurées. En ce qui concerne le management les membres de l’équipe doivent améliorer leurs capacités par des formations spécifiques.

Bien que le gouvernement Rwandais reconnaisse l’importance du sport dans la société le sujet n’est pas prioritaire pour le moment. Vu la faible structure sociale et le grand nombre de traumatisés, pour lesquels le sport peut avoir une fonction importante, et sachant que ni des encadreurs sportifs d’un bon niveau, ni une formation existe, on peut dire que le projet respond à une demande.

La mission d’évaluation avait également comme tâche de voir la pertinence et le contenu d’une prochaine phase du projet. Vu l’importance de l’activité et les investissements faits et en sachant qu'à court terme une autre institution n’est pas disponible pour se charger de l’activité, la FRVB doit la continuer. Elle doit chercher la collaboration avec des Ministères concernés, aussi bien qu’avec d’autres organisations qui travaillent sur les mêmes buts et avec les mêmes groupes cibles. Point de départ doit être qu’à long terme l’activité rentre dans les structures étatiques.

L’Ambassade des Pays Bas est recommandée de continuer le financement du projet pour une durée de trois ans. Sur condition qu’un document de projet est disponible, dans lequel les buts, les stratégies, les activités et les moyens nécessaires pour l’exécution sont bien précisés. Dans ce document la FRVB doit également expliquer quelles démarches seront prises pour assurer la continuation du programme à long terme. Seulement les parties du projet qui sont une prolongation des activités de la première phase seront pris en considération pour financement dans la deuxième phase.

SAMENVATTING

Als gevolg van de gebeurtenissen van 1994 moet in Ruanda de sociale, humanitaire en fysieke infrastructuur van het land grotendeels opnieuw worden opgebouwd. In 1996 besloot de Nederlandse overheid dat sport een volwaardige plaats dient in te nemen bij ontwikkelingssamenwerking; door middel van sport, lichamelijke opvoeding, spel en bewegingsactiviteiten kan in ontwikkelingslanden worden gewerkt aan verbetering van het welzijn en de gezondheid van individuen alsmede aan verhoging van de cohesie en sociale structuur van een samenleving. Gezien de situatie in Ruanda is op basis van het nieuwe Nederlandse beleid besloten de ‘Formation des Formateurs de Volleyball à Rwanda’ te ondersteunen.

Doel van het project is een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van het land en verbetering te brengen in het fysieke en geestelijke welzijn van de bevolking door middel van de promotie van volleybal. De financiering is toegezegd voor 1 jaar. Met ingang van september 1998 zijn 28 jongeren in opleiding die na hun diplomering in het hele land docenten aan lagere en middelbare scholen de basisprincipes van volleybal zullen bijbrengen en daarnaast lokale volleybalselecties zullen begeleiden. De uitvoerder van het project is de Rwandese volleybalfederatie (FRVB). De opleiding bestaat uit vier blokken van elk twee maanden theorie in combinatie met praktijk op diverse scholen in Kigali. Na elk theorieblok volgt een praktijkstage van een maand in de standplaats.

Op het moment van de evaluatie is het project 8 maanden in uitvoering. Het wordt naar behoren en volgens het programma uitgevoerd. Bij de selectie van de kandidaten is vooral gekeken naar hun pedagogische kwaliteiten. Daarnaast werd een behoorlijk opleidingsniveau verlangd. De kandidaten komen uit het hele land en gaan na hun opleiding die ze in Kigali ontvangen terug naar hun plaats van herkomst. Uitgaande van de technische en tactische facetten van alle vormen van volleybal, inclusief minivolleybal voor kinderen en zitvolleybal voor gehandicapten, is aandacht besteed aan de pedagogische aspecten van sportonderwijs, voorkoming en behandeling van sportblessures, sport- en inspanningsfysiologie en herkenning en begeleiding van getraumatiseerden.

Door gebrek aan ervaring en communicatieproblemen verliepen de formulering en het opstarten van het project niet vlekkeloos. Dit heeft geleid tot een projectdocument waarin met name de activiteiten onvoldoende zijn uitgewerkt. Inmiddels is de opzet van het programma aan iedereen duidelijk en zijn taken verdeeld en functies naar behoren ingevuld. Voor wat betreft het management is nog steeds verbetering mogelijk.

Hoewel de Ruandese overheid het belang van sport binnen een samenleving onderkent geeft zij op dit moment geen prioriteit aan dit thema. Gezien de problematiek in het land, zoals de fragiele sociale structuur en het grote aantal getraumatiseerden, kan sport een belangrijke rol spelen bij de wederopbouw. Dit gegeven in combinatie met het feit dat er momenteel geen opleiding tot sportdocent bestaat, maakt dat het project voorziet in een behoefte.

Gezien het belang van de activiteit, de wetenschap dat anderen op korte termijn niet in staat zijn de activiteit over te nemen alsmede het gegeven dat de FRVB contractueel verplicht is nog minimaal twee jaar de salarissen te betalen van diegenen die nu in opleiding zijn, dient de FRVB het project voort te zetten. Daarbij moet optimaal worden samengewerkt met de ministeries van onderwijs en sport, maar ook met andere organisaties die sport wensen in te zetten bij de wederopbouw van de maatschappij. Uitgangspunt dient te zijn dat op de lange termijn anderen, m.n. de betrokken ministeries, de verantwoordelijkheid voor de activiteit overnemen.

Het advies aan de Nederlandse Ambassade is de steun aan het project met 3 jaar te verlengen. Er bestaat een duidelijke behoefte aan sportkader bij de wederopbouw van de samenleving. Door voortzetting van de ondersteuning wordt de financiering van de eerste fase functioneel gemaakt. In aanmerking voor financiering komen die projectonderdelen die in het verlengde liggen van de activiteiten die in deze fase worden gefinancierd. Daarbij dient door de FRVB aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: er dient een goed projectdocument te worden geformuleerd, waarin doelen, strategieën, activiteiten en noodzakelijke middelen worden gepresenteerd. In dit document dient de FRVB aan te geven welke stappen worden ondernomen om de activiteit op lange termijn op te laten gaan in een grotere structuur. Bijscholingen en nieuwe cursussen dienen gericht te zijn op het opleiden van polyvalente sportinstructeurs.

CHAPITRE 1:    INTRODUCTION

Un tissu de facteurs, y inclue la densité du pays, la situation sociale, économique et politique et la menace du retour des réfugiés, a menée le Rwanda en 1994 aux événements abouti au génocide de huitantième personnes. Bien que la situation se stabilise jusqu'à aujourd'hui la situation dans la région reste instable. Les événements ont laissé le pays dans un état déplorable: Dans le domaine socio-économique les dégâts matériels et les pertes en vies humaines ont été nombreuses; le retour de plus d'un million des réfugiés à la fin de l'année 1996 a relevé la misère; et surtout une population traumatisée, vivant à la base d'une suspicion mutuel et un esprit de haine. Voila la base à laquelle la réhabilitation se passe.

En 1996 un changement dans la politique Néerlandaise concer-nant la Coopération au Développement a été annoncé. Littéralement le ministre de cette époque disait: "J'ai parlé régulièrement avec les enfants dans les campements de réfugiés. Si je les demande qu'est-ce que je puis faire pour eux ils me dissent: 'donnez-nous un ballon'. .... Il est inepte d'envoyer par exemple un avion chargé des ballons à Rwanda, si  sur place les structures manquent pour faire quelque chose avec ces ballons et ces enfants. J'invite les organisations de base en Afrique qui sont prêt à donner le sport son rôle dans l'éducation et les programmes pour les enfants, de venir avec des propositions." ('Afrika Voetbalt', pag. 57).

Après ce jour la politique néerlandaise à la matière a été achevée et des critères et stratégies ont été élaborés. Au Rwanda la Fédération Rwandaise de Volley-ball a relevé le gant en proposant L'Ambassade du Royaume des Pays Bas un projet qui a comme but la participation à la réhabilitation par la promotion du sport en général et le volley-ball plus spécifique. Ceci nous a mené au financement par l'Ambassade du Royaume des Pays Bas du 'Projet de Formation des Formateurs de Volley-ball'.

Puisque le sujet est assez nouveau et dans un stade expérimental pour les deux partenaires, le projet a démarré comme 'projet pilote' pour lequel le financement d'une première phase d'une année, à partir du septembre 1998, a été accordé. L’objectif pour cette phase est net et simple: la formation de 30 encadreurs sur les aspects techniques et tactiques de base des différentes formes de volley-ball -volley-ball normal pour les adultes, mini volley-ball pour les enfants et volley-ball assis pour les handicapés- et les aspects d'enseignement comme la pédagogique, la physiologie du sport -y inclue la prévention et le traitement des blessures- et la reconnaissance et le suivi des traumatismes. Dans la phase prochaine les candidats, qui retourne après la formation dans leurs préfectures d'origine, doivent être capable de former des enseignants des écoles primaires et secondaires, des encadreurs des jeunes au niveau des communités et les responsables des groupes spécifiques comme encadreurs sportifs. En plus les candidats doivent entraîner et accompagner les sélections de volley-ball dans leurs régions.

Auprès l'achèvement de trois mois d'activités dans le cadre du projet une évaluation externe et indépendante devrait être exécuté pour analyser les résultats obtenus et pour conseiller les deux parties quant aux possibles modifications dans l'exécution du projet. Parce que cette évaluation finalement a lieu après huit mois d'exécution du projet, la mission d'évaluation a également obtenu comme tâche de conseiller les deux partenaires sur une deuxième phase du projet.

CHAPITRE 2:   LE PROCESSUS DE L'ÉVALUATION

2.1	Les objectifs de l'évaluation

Comme montre les Termes de Référence, ajouté comme annexe 1, l'évaluation a visé trois objectifs essentiels:

*	Analyser les résultats obtenus pendant les huit premières mois d'exécution du projet et relater ses résultats aux buts principaux;

*	Conseiller aux deux parties, notamment la FRVB et l'Ambassade du Royaume des Pays Bas, quant aux possibles modifications dans l'exécution des dernières quatre mois;

*	Sur la base des conclusions de l'analyse et des discussions avec tous ceux qui sont concerné par le projet élaborer des objectifs, des stratégies et des grandes lignes d'actions pour une deuxième phase du projet.

2.2	Méthodologie de l'évaluation

2.2.1	Étude des documents

L'évaluation a inclu une revue des documents relatifs au projet. La liste complète des documents concernés, ajouté à ce rapport comme annexe 5, inclue:

*	Des documents concernant les politiques des différents intervenants dans le projet, y inclu le mémorandum "Sport et Développement: ensemble pour réussir" (avril 1998) relatif à la place du sport dans la coopération au développement du gouvernement Néerlandais et ;

*	Le mémorandum d'évaluation (beoordelingsmemorandum) du projet du 25 juin 1998;

*	Le contrat du projet signé le 29 juillet 1998;

*	Les rapports mensuels et trimestriels sur le projet fournis par la FRVB, y inclu les rapports financiers et les comptes rendus des réunions mensuelles entre l’Ambassade et les responsables du projet;

*	Les rapports d'évaluation des groupes des candidats-formateurs.

* 	Les correspondances entre l'Ambassade du Royaume des Pays Bas à Kigali et le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

*	La littérature internationale relative au projet, y inclu la littérature sur la place du sport dans l'éducation général, le trauma counselling, la resocialisation des enfants de la rue, etc.

2.2.2	Visites de terrain

La mission a pu visiter le Stade Amahoro ou la formation se déroule, des écoles et instituts ou les stages ont lieu, des terrains de volley-ball, aussi bien que d’autres endroits importants pour le projet. La liste complète est présentée en annexe 2.

2.2.3	Entretiens

Des entretiens ont eu lieu avec des personnes qui jouent un rôle dans le projet et qui peuvent jouer un rôle dans la future. Y inclue des représentants de la FRVB, de l’Ambassade des Pays Bas, des Ministères concernées et des ONG nationaux et internationaux. La liste est également présentée en annexe 2. Les entretiens concernaient l’exécution de la phase actuelle du projet aussi bien que la future.

CHAPITRE 3:   CONTEXT DU PROJET

3.1	La situation actuelle au Rwanda

Comme déjà mentionné dans l'introduction le Rwanda se trouve dans une phase de réhabilitation. Dans la plus grande part du pays la sécurité a été restaurée. Cependant, la situation sociale a complètement changé. Une grande partie de la population vient d'arriver à leur résidence. Des habitants originaux certains ont été massacrés, d'autres sont en exile dans les pays limitrophe ou dans le Rwanda même. Par contre beaucoup de Rwandais qui vivaient dans les pays voisins sont retournés après les événements. Les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement et la population sont sur la construction des nouvelles villages pour les personnes déplacées, desquelles une bonne partie vit toujours dans des grandes campements de réfugiés.

Le nombre d'orphelins est considérable aussi bien que le nombre d'enfants non accompagnés. Des veuves et même des enfants sont responsables pour toute une famille. Il n'est pas étonnant que dans cette situation le nombre d'enfants de la rue mont. La plupart de la population est traumatisé à cause de leurs expériences pendant et après les événements. À part de cela le nombre d'handicapés physique est considérable.

La situation économique est déplorable. Les plantations du thé et du café, auparavant les sources de revenus les plus importantes du pays, sont détruit ou négligé. La capacité de l'infrastructure physique et humaine, déjà d'un niveau minimal avant les événements, a encore baissé. Le gouvernement à son tour utilise une partie considérable de son budget pour assurer la sécurité dans le pays.

Voilà la situation dans la quel la réconciliation et la reconstruction s'effectuent. À partir de cette situation le projet doit être jugé sur l'opportunité et l'utilité. Quelles contributions peuvent le sport en général et le volley-ball spécifique, étant des moyens politique et social neutre, fournir au développement du pays?

3.2	La politique Rwandaise á la matière

3.2.1	Le Ministère du Sport

Le ministère du sport est sur la rédaction d'un document qui reflète la politique Rwandaise en ce qui concerne le sport. Parce que ce document est ni accordé ni publié la mission ne peut pas le citer.

Au ministère ils sont convaincus de l'importance du sport comme récréation et dans la socialisation, aussi bien que des opportunités pédagogique. Comme le SG disait: "Il faut donner les gents une maison et ils ont besoin du manger. Mais on doit les apprendre aussi comment vivre ensemble dans ces maisons. Et comment distribuer le manger d'une façon que tous les Rwandais en profite. Le sport est une moyenne par excellence pour travailler vers un changement de mentalité".

Bien que de temps en temps le ministère soutient le sport 'de haut niveau' -par exemple le ministère prend en charge les frais de déplacement de l'équipe national de volley-ball qui s'est qualifié pour la phase final du Coupe d'Afrique qui aura lieu en Afrique du Sud-, on est surtout intéressé au 'sport de masse'.

En général on peut dire que le pays manque presque tout pour exécuter une bonne politique du sport. L'ínfrastructure est non existent dans les zônes rurales et très faible en zône urbain. Des professeurs d'éducation physique n'existent pas et une formation dans ce cadre manque. Des entraineurs pour des sports spécifiques avec une bonne formation sont rare. Pour améliorer la qualité et la quantité des activités sportives le ministère veut augmenter le nombre d'encadreurs sportifs au niveau des préfecteurs et des communes. Comme il s'agit des gents engagé par les communautés -qui sont trais souvent non rénumeré- la qualité de leur travail aussi bien que la motivation sont souvent faible.

Malheureusement le ministère manque le budget et la capacité pour créer un changement. En vue de cette situation le ministère est fier de sa contribution à la FRVB en général et au support au projet, notamment la mise à la disposition du FRVB du Stade Amahoro ou la formation se déroule. Et en même temps regrète qu'on n'est pas capable de donner un appui plus considérable.

Le ministère félicite et remercie le gouvernement Néerlandais sur l'intervention dans le monde du sport au Rwanda -dont aucun autre bailleur semble être interessé- et spécifiquement avec le projet 'Formation des formateurs de volleyball' qui respond à une demande réel du pays. Le SG m'a assuré qu'au niveau du ministère on accepte la collaboration du gouvernement Néerlandais avec la FRVB qui a pris l'initiatif de l'activité et qui a pu convaincre les responsables à l'Ambassade des Pays Bas à Kigali de sa capacité et volonté. Pourtant, on donne la préférence à la formation des encadreurs sportifs polyvalente. Ils sont d'abord à engager dans un cadre plus large. En plus le support du ministère sera plus facile à effectuer parce qu'on évite le risque de favoriser une des fédérations sportives.

3.2.2	Le Ministère de l'Éducation

Les rencontres avec le Sécrétaire Général du Ministère de l'Éducation -qui en fait jouait le volleyball de haute niveau en France et au Canada, qui était l'entreneur de l'équipe national Rwandaise de volleyball et qui est le président de la commission développement des jeunes dans la FRVB- ont élucidé qu'au niveau du ministère les responsables sont bien conscient de l'importance de l'éducation physique dans un programme scolaire. Malgré l'absence d'un document qui montre la politique à longue terme du ministère, on est sur la recherche des possibiités d'intégration de formation des professeurs en éducation physique. Récemment une école pédagogique a été ouvert, Kigali Institute of Education, pour former des enseignants pour les écoles primaires. Le ministère a programmé d'inclure dans la future l'éducation physique dans la formation des enseignants. A ce moment ni le budget, ni la capacité existe au niveau du ministère pour effectuer ce plan. Pour cela on cherge d'autres possibilités de récyclage des enseignants déja actif. Dans ce cadre l'initiative de la FRVB est acclamé. D'abord pour éléver le niveau de l'education physique. Et aussi pour le support à l'organisation des journées sportives interscolaires, une activité pour laquelle le ministère a déja pris la responsabilité.

3.2.3	D'autres Ministères concernés

Plusieurs autres ministères jouent déja une rôle ou peuvent jouer une rôle dans l'avenir. Le Ministère de la Défence a liberé deux personnes qui suivent, avec traitement entier, la formation en course. Après la formation ils retournent au ministère pour enseigner la partie sportive de l'entrainement militaire. La FRVB espère que dans la future les personnes formées seront partiellement liberé pour être engagé hors de l'armée.

Le Ministère des Affairs Sociales est entre autre responsable pour l'accueil des enfants non-accompagnés et les enfants de la rue. Dans l'accueil le sport peut jouer un rôle important. Vu le nombre des enfants concernés et le faible budget le ministère est à la recherche du support des organisations internationaux et des organisations gouvernemental et non gouvernemental qui sont prêt à aider.

Le Ministère de la Santé souscrit la définition utilisé pour 'la santé', notamment 'un bien être physique, psychique et social'. La politique de l'Organisation Mondial de la Santé (OMS), dans laquelle une place importante est attribué au sport dans le cadre de l'amélioration de chaqu'un des trois components de santé, a été integré dans la politique nationale. Au Rwanda le sport peut être appliqué  spécifiquement dans le traitement des personnes traumatisés.

Le Ministère de la Justice peut integrer le sport à l'internement et la résocialisation des grandes groupes de jeunes prisonniers.

Finallement, pour l'ensemble du pays le sport peut jouer une rôle dans le cadre de la création d'une identité national, notemmant si une équipe nationale se manifeste bien au niveau international.

En résumé: les ministères sont conscient de l’importance du sport dans la vie social et dans l’éducation. Pour le moment les differents ministères ont ni le budget, ni la capacité d’executer une bonne politique de sport. Malgré la priorité sur d’autres responsabilités les ministères cherge à integrer le sport dans leurs politiques et activités.

3.3	La politique Néerlandaise á la matière

Dépuis 1996 le sport à trouvé sa place dans la coopération au développement. En 1997 le gouvernement à accordé un mémorandum rélatif au sujet dans lequel est affirmé que "L'objectif de la politique Néerlandaise est: la promotion effective et optimale du recours à l'éducation physique, au sport, au jeu et à toute activité physique, gestuelle et de mouvement, dans les pays en développement, en vue d'améliorer le bien-être, la santé et l'épanouissement personnel, d'accoître la cohésion et d'intensifier les contacts sociaux".

Cette politique sera mise en oeuvre par deux approches:

1.	Le soutien apporté aux actions dites "Sport-plus", à savoir les initiatives visant d'abord le sport et l'éducation physique, tout en exploitant au maximum et de manière optimale l'impact social des activités;

2.	Des activités regroupés sous la qualification "Plus-sport", dans lesquelles on ajout d'activités sportives et/ou physiques à d'autres actions et initiatives, par exemple les projets de développement rural, les programmes en faveur de l'enfance dans la rue, les projets en faveur de l'égalité des femmes ou bénéficiant aux réfugiés dans les camps.

Dans le document plusieurs terrains d'intervention spécifique ont été mentionné:

* la promotion d'une offre diversifiée de sports actifs et récréatifs dans le contexte des écoles, des centres et des organisations locales, des quartiers et des régions défavorisés adressé aussi bien aux hommes qu'aux femmes;

* la mise au point de programmes de formation et l'amélioration des structures d'enseignement peuvent en faire partie. Une attention prioritaire sera accordée à l'accessibilité des programmes pour les femmes;

* le soutien aux diverses autorités et aux fédérations sportives en vue de la consolidation d'une politique sportive socialement intégrée. Ceci inclu le support à l'amélíoration du cadre institutionel. Il importe de souligner le rôle des pouvoirs locaux en visant explicitement l'aménagement d'installations sportives et ludiques de base à caractère multifonctionnel et multidisciplinaire et leur bonne gestion;

*  une attention spécifique peut être donnée à l'intégration des groupes marginalisés dans le sport;

*  également l'amélioration de la santé par le sport sera stimulée, y inclu la place que le sport peut avoir dans le cadre du traitement des traumatismes;

*  de même il est possible d'envisager des activités centrées sur le soutien aux copératives qui fabriquent les équipements nécessaires;

*  entaminer des recherches dans le cadre des sujets mentionnés ci-dessus.

La politique Néerlandaise sera mise en oeuvre par une étroite collaboration du ministère des Affairs étrangères et du ministère de la Santé, du Bien-Être et des Sports (VWS). Les deux ministères gèrent leurs budgets accordé dans le cadre de la coopération au développement. Les ambassades ont un rôle à jouer pour identifier, mettre en oeuvre, accompagner et contrôler les actions dans un pays determiné. Il est à mentionner que les interventions du ministère de VWS sont concentré sur l'amélioration du cadre institutionnel et demandent toujours la participation d'une fédération sportive Néerlandaise.

En ce qui concerne la coopération au développement en général une nouvelle politique peut influencer le financement d'une prochaine phase du projet. Notamment, le Rwanda ne se retrouve pas parmi les 19 pays qui ont été dénommé comme des pays prioritaires. En autre, le Rwanda est parmi les pays qui sont ouvert pour le financement des activités dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, de l'édification de la paix et 'good gouvernance'.

3.4	La Fédération Rwandaise de volleyball

Trois documents montrent la politique à courte et à longue terme de la FRVB: 1) Le plan de sept ans pour le programme de sport au Rwanda; 2) L'évaluation du rapport d'activités 1998 et plan d'activités 1999; et 3) Le réglement d'ordre interne de la FRVB.

La FRVB veut s'orienter sur les deux aspects de l'organisation de sport: le sport de haute niveau et le sport de base. La qualité de l'un est dépendant de la qualité de l'autre. Un programme prétentieux, mais pas irréalisable, doit amener la FRVB à l'amélioration de chacun des deux aspects. À part de la vulgarisation du volleyball la FRVB veut bien contribuer à la reconstruction du Rwanda et surtout à une meilleur future pour les enfants. Pour cela une commission développement des jeunes a été établi.

Dans le règlement d’ordre interne les droits et les obligations des differentes composantes de la fédération sont bien précisé, comme le comité exécutif, l’assemblée générale, les commisions, les clubs, etc. Aussi bien que celles des different acteurs y inclue les membres du comité exécut et des commissions, les arbitres, les joueurs, les entraineurs, etc. Pour un bon déroulement des compétitions et tournois certains tâches sont décentralisées. Pour ce but le pays à été subdivisé en sept zones de développement.

La FRVB est prêt à collaborer avec tout autre organisation qui peut l’amener á ces buts. Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a mit à la disposition de la FRVB des bureaux dans le Stade Amahoro et support également l’équipe national. D’autres frais liés au sport de haut niveau sont pris en charge par des sponsors. Pour le support au sport de masse et l’exécution du programme des jeunes il est assez difficile de trouver des sponsors au d’autres financiers locals. Pour cela la fédération essaye de generer ces propres revenues par l’exploitation d’un bar-bistro, dont les rendements sont utilisés pour le fonctionnement de la fédération et le financement d’autres activités entamées. Pour augmenter les revenues la fédération veut ouvrir sa propre centre d’entrainement. La préfecture de Kigali est prêt a donner un ancien stade que la fédération veut restaurer. Les bâtiments a construire serviront comme logement et salles de classe pendant les formations et les entrainements des sélections. Ces bâtiments peuvent generer des recettes par la location pour des réunions, des séminairs et des fêtes. Pour le financement de ce centre d’entrainement la FRVB négocie avec plusieurs bailleurs, desquels la Rotary Suisse semble être prêt a financer une partie.

Pour l’année 1999 le budget de la FRVB est estimé à 148.821.900 Frw (USD 425.000), dont USD 92.000 vient du ministère des sports, USD 14.000 du Comité Olympique et Sportif du Rwanda, USD 57.000 des sponsors et bienfaiteurs, et USD 266.000 de l’Ambassade des Pays Bas.

3.5	D'autres organisations concernées

A part des partenaires déja mentionnés au-dessus, beaucoup d'autres organisations sont importante pour le projet, soit pour la phase actuelle, soit pour l'avenir. Entre eux des organisations acceuillant des enfants de la rue et les enfants non-accompagné, des organisations impliquées dans la santé en général et le traitement des traumatismes en spécifique, des écoles spécifiques, des centres d'accueil et traitement des handicapés et des sourd-muets, le Comité National Olympique et Sportif du Rwanda, le Comité International Olympique, d'autres fédérations sportives nationalles et internationalles, des organisations internationalles qui appuient le Rwanda et la FRVB, des ONG's comme PSI, Action Nord-Sud, etc. Ca nous ammène trop loin décrire les politiques et les aspects organisationnels de tous ces organisations. Dans le chapitre suivant ces organisations seront présentées en ce qui concerne la rélation avec le projet.

CHAPITRE 4:   L’ÉVALUATION DE L'EXÉCUTION DU PROJET

4.1	Le contenu du projet

4.1.1	Les documents du projet

Des documents comme le document du projet et le mémorandum d’évaluation (‘Beoordelingsmemorandum’) donnent une bonne justification pour le projet: malgré l’importance des activités sportives pour un pays en réhabilitation comme le Rwanda presque tout manque pour une bonne exécution de telles activités. Malheureusement, dans ces mêmes documents ni les grandes lignes du projet, ni les buts spécifiques, ni les activités spécifiques sont bien élaborés. Cette manque était déja remarquée dans plusieurs mémo du Ministère des Affaires Étrangères et du Ministère de la Santé, du Bien-Être et des Sports à la Haye, envoyé à Kigali dans la phase d’indentifi-cation du projet. Dans ces memos l’importance d’un bon document d’exécution a été accentué. D’abord pour le suivi et l’évaluation du projet même. Et deuxièmement parce qu’il s’agit d’un ‘projet pilote’ qui sert à l’élaboration du thème de l’integration du sport dans la coopération au développement. La mission recommende fortement que pour la phase prochaine un document sera préparé suivant un cadre logique (‘Logical framework’), incluant: le but général; les buts spécifiques; les strategies; les indicateurs; les activités; et les 4 m pour chaque activité: man (qui va faire), moment (quand), means (avec quelle moyen), money (le budget).

À la base des entretiens avec les differents acteurs la mission a pu mettre toutes les activités prévues par le projet plus au moins dans l’ordre aussi bien que les tâches des responsables. Une présentation concise des activités programmées sera présenté avant de continuer avec la description de l’exécution réel et les changements dans le programme.

En résumé: Les documents du projet justifient le projet et montrent le but général et la grande stratégie, notamment la formation des encadreurs. Les buts spécifiques, les strategies spéficiques et les activtés ne sont pas bien élaboré.

4.1.2	Tâches et responsabilités des differents acteurs

Des descriptions des tâches des personnes impliquées dans le projet n’existent pas. En fait les tâches et responsabilités, dont certaines ne sont pas devenues évident que pendant l’exécution du projet, sont repartie comme suit:

Le coordinateur: est responsable pour la planification et l’organisation général des activités et le déroulement journailer: les contacts avec les ministères, les écoles, l’ambas-sade et autres organisations impliquées, la programmation des stages, le suivi des autres acteurs, la supervision des stageaires, les rapportages, les réunions, etc.

L’expert Néerlandais: est responsable pour l’enseignement au candidats de tous les aspects technique et tactique des differents formes de volleyball.

Le comptable: est responsable pour la caisse et le bon tenue des livres et la budgétisation et la justification financière.

Le secrétaire: est responsable pour la rédaction des rapports de suivi et financiers, l’organisation du bureau de projet et le fonctionnement de l’équipement de bureau.

4.1.3	Le contenu de la formation

La formation d’une année des encadreurs est composée de quatre blocs théoriques et trois stages pratiques. Les blocs théoriques se déroulent au Stade Amahoro à Kigali en deux sessions par jour. Par bloque un niveau de volley-ball a été présenté. Pour les stages pratiques les participants retournent à leurs préfectures.

TABLEAU 1: PROGRAMME FORMATION: 14 SEPTEMBRE ‘98-FIN AOÛT ‘99

| Mois | Activité |
| --- | --- |
| 1+2 | Théorie: mini-volleyball pour enfants de 10 à 12 ans. |
| 3 | Pratique: écoles primaires |
| 4+5 | Théorie: volley-ball régulier pour jeunes de 13 à 16 ans; volley-ball assis pour handicapés; traumatisme; prévention et traitement blessures. |
| 6 | Pratique: premier cycle des écoles secondaires |
| 7+8 | Théorie: volley-ball de haute niveau; l’arbitrage; management |
| 9 | Pratique: selon la préférence du stagiaire |
| 10 | Congé: rédaction d’une thèse |
| 11 | Théorie: répétition; traumatisme; traitement des blessures; examen |

Dans le premier bloc de théorie d’un durée de deux mois le mini-volleyball pour les enfants de 10 à 12 ans a été étudié. Les premières 4 semaines dans les matins les aspects pédagogiques et techniques sont présentés en théorie; les après midi’s la théorie a été pratiquée avec des enfants de la rue. De la cinquième au neuvième semaine la théorie était programmé les après midis et dans les matins des groupes de 5 candidats ont pratiquées cette théorie dans 6 écoles primaires à Kigali.

Le troisième mois de la formation les candidats ont quitté Kigali pour le premier stage pratique dans des écoles primaires.

Dans le deuxième bloc de théorie, aussi d’une durée de deux mois, les méthodiques et les didactiques ont été présentée qui servent à l'apprentissage des techniques de base du volley-ball régulier aux jeunes de 13 à 16 ans. Pendant une semaine le volleyball-assis pour les handicapés était le point focal, pratiqué aux enfants d’un centre d’handicapés de l’ONG ‘Action Nord-Sud’ à Kigali. Un médecin et un kinésithérapeute ont présenté la physiologie du sport et la prévention et le traitement des blessures. Finalement l’ONG local A.R.C.T./ Trauma Training Programme à présenté un bloc d’une semaine sur la reconnaissance, le savoir manier et le traitement des traumatismes.

Les participants ont réalisés le deuxième stage pratique d’un duré d’un mois dans les écoles secondaires.

Le troisième bloc de théorie tournait vers les aspects techniques et tactiques du volley-ball du niveau plus haute. Plus spécifique l'entraînement et le coaching des sélections. En plus l’arbitrage et les aspects organisationnels du volley-ball sont traités.

Pendant le troisième stage pratique les participants vont continuer les travaux dans les écoles primaires et secondaires aussi bien que dans les centres spécifiques.

Le quatrième bloc de théorie prévoit: une deuxième session sur le traumatisme par A.R.C.T.; une session sur la prévention et le traitement des blessures par un bandagiste; répétition de certains sujets à la demande des participants; un examen.

4.1.4	Autres activités prévues

D’autres activités font entièrement partie du projet. Il s’agit d’un appui au renforcement des aspects institutionnel, la diffusion d’un journal national de volley-ball et le support dans le cadre de la décentralisation des structures de la FRVB.

4.2	La sélection des candidats

Les candidats ont déjà été sélectionnés en fin 1997 en vue du départ de la formation en janvier 1998. En total 69 intéressés sont proposés par les responsables au niveau national, les dirigeants des zones de développement et par les ministères de l’éducation et de la défense. Les critères de sélection: 1) avoir un niveau secondaire en humanités pédagogiques de préférence; 2) avoir une capacité pédagogique d’enseigner ce qu’ils ont appris; 3) être prêt à s’investir dans le volley-ball pendant au moins 5 ans; et 4) être rattaché à une Zone de développement de la FRVB et accepter d’être sous l’autorité du Comité de cette dernière. La FRVB a pris une bonne décision par la sélection à la base des qualités pédagogiques et la volonté de travailler dans les Zones de développement. Des capacités en volley-ball n’ont pas été considéré. Une sélection définitive a été faite par un examen.

31 Candidats sont invités à la formation, desquels 29 ont réellement débuté la formation en septembre 1998 parce que les 2 candidats proposés par le Ministère de l’Education n’ont pas été libérés. Entre eux se trouvent quelques personnes qui ont démissionné pour participer à la formation. Après le premier bloc théorique 5 participants ont été renvoyés pour des raisons divers: certains n’avaient pas le niveau demandé, d’autres manquait la volonté. Ceci montre que la FRVB a bien assuré la qualité de la formation. Les éliminés sont remplacés par 4 nouveau participants et finalement 28 candidats se prépare pour l’examen. Malheureusement seulement 5 femmes participent par manque d’autres candidats. Pour une prochaine formation la participation des femmes est à stimuler.

En résumé: La sélection des 28 candidats qui sont en formation, parmi lesquels seulement 5 femmes, a été basée aux capacités pédagogique et la répartition sur le terroir national. Pendant la formation des changements dans la composition du groupe ont eu lieu pour assurer la qualité.

4.3	L’exécution du programme

4.3.1	Les blocs de théorie

Les rapportes du formateur montrent que les parties théoriques de la formation ont été exécutés selon le programme d’activités présenté en 4.2.

Au début l'exécution a été gêné par un retard organisationnel. Certains matériels nécessaires pour la formation n’était pas présent ou insuffisant. Au moment de la signature du contrat le formateur Néerlandais n’était pas au Rwanda et les écoles étaient fermées pour le congé. Pour cela on était obligé d’inviter des enfants de la rue pour pratiquer les théories. Après quelques semaines les contacts avec les écoles étaient établis et la répartition des candidats en petit groupes était réalisée. Raison pour laquelle à partir de ce moment les sessions pratique avaient lieu dans 6 écoles primaires à Kigali.

La partie traumatisme a été bien intégré dans la formation. Le document de travaille à la base duquel le sujet a été présenté mont que le quantité aussi bien que la qualité d’information transmis est assez suffisant pour la formation des encadreurs sportifs. Quelques participants ont demandé l’extension de ce sujet dans la formation ce qui indique l’intérêt des participants sur le sujet. Les responsables ont réagi par la planification d’une deuxième session d’une semaine dans le dernier bloc. En même temps ils ont décidé de ne pas aller trop loin sur le sujet. Le projet n’a pas comme but de former des thérapeutes. Il suffit de connaître la place du sport dans la thérapie des traumatisés d’un côté, et de reconnaître les symptômes du trauma d’autre côté. Au contraire, chercher la position de thérapeute peut même mettre en risque la position d’encadreur sportif.

La coordinatrice de l’A.R.C.T./ Trauma Training Programme était très content sur la collaboration pour plusieurs raisons. L’A.R.C.T. a deux tâches à exécuter: premièrement la formation des counseler qui vont travailler au niveau des communes et deuxièmement le traitement des traumatisés par l’organisation des sessions thérapeutique. Selon leur philosophie le sport à une place importante dans le traitement. Pour certains traumatisés l’aspect récréatif du sport donne un support parce que la participation comme joueur ou spectateur déjà fait oublier les problèmes pour un bon moment. Pour d’autres le sport a même une fonction thérapeutique. Par exemple chez des femmes violées qui ont perdu toute confiance à leur propre corps ou qui le même détestent. Ou bien pour ceux qui ont participé aux tueries pendant les événement et qui souvent ne comprennent pas ce que leur corps à pu faire. Par le sport le corps fait quelque chose de positif et on sent qu’on peut le contrôler. Cela augmente la confiance et le respect et l’appréciation de soi-même. Pour encore d’autres la collaboration nécessaire pour obtenir des résultats dans un sport d’équipe comme le volley-ball peut influencer d’une façon positive la confiance aux prochains et la volonté de collaboration.

En ce qui concerne le projet la coordinatrice a trouvé avec les participants à la formation une groupe de jeunes très intéressé au sujet. Certains ont cherché le support de l’A.R.C.T pour eux-mêmes. Les participants sont prêt à supporter l’A.R.C.T. dans la détection et le support des traumatisés. La coordinatrice a fortement sollicité la collaboration avec la FRVB après la formation. L’A.R.T.C. veut organiser des groupes de traumatisés pour lesquelles le sport sera une thérapie et la coordinatrice a demandé de mettre à sa disposition des encadreurs pour assurer les sessions sportives.

Pour la formation en premiers secours la première proposition du Croix-Rouge Rwandaise n’a pas été accepté. Cette proposition allait trop loin (on avait programmé un cours en trauma y inclue 20 séances de 4 heures de thérapie à suivre par tous les participants), n’était pas spécifique sur le sport et était trop chère (7.400.000 FRw). Un médecin spécialisé en physiologie du sport n’était pas disponible. Finalement un médecin intéressé au sujet et un kinésithérapeute ont présenté pendant une semaine le théorie et la pratique de la prévention des blessures, le traitement des blessures et le physiologie du mouvement et le physiologie du sport. L’évaluation de ce cours n’a pas été fait pour le moment. Les responsables du projet et les participants m’ont assuré que le contenu du cours était assez intéressant et important. Les participants ont demandé d’information plus profond sur le sujet. Un bandagiste est invité qui va dans le dernier bloc de la formation traiter la prévention et le traitement des blessures par des bandages.

En résumé: le consultant a constaté que tous les aspects importants (celles liés au jeu de volley-ball aussi bien que les aspects pédagogique, le traumatisme et la santé du sport) ont trouvé une place dans le curriculum de la formation et ont été traités proprement. Le plus grand part du travaille a été réalisé déjà. La formation théorique sera complet à la fin de l’année et ne nécessite pas une adaptation dans la programmation du dernier bloc.

4.3.2	Les stages sur le terrain

Les responsables des zones de développement de la FRVB ont contacté des écoles dans leurs zones pour effectuer les stages sur le terrain des participants à la formation. Dans les rapports de supervision il est déclaré et pendant mes visites à Rwagamana et Byumba les responsables des zones ont confirmé que toutes les écoles contactées était très contant de recevoir les stagiaires.

Le premier stage était consacré aux écoles primaires dans 6 préfectures et le deuxième stage au premier cycle des écoles secondaires dans 8 préfectures. Au début les stagiaires souvent ont rencontre des problèmes de l’infrastructure: manque de terrain de volley-ball (surtout aux écoles du premier cycle), de filet et des ballons. Partout ils ont trouvé des enseignants enthousiastes qui étaient prêt à collaborer. Où cela était nécessaire ils ont tracé des terrains souvent avec des moyens primitifs. Ils partaient avec un minimum de matériel comme des ballons et des ‘cordes miraculeuses’ pour enseigner le mini-volleyball aux écoles primaires.

Les stagiaires sont supervisés régulièrement. Les rapports de supervision atteste que les participants en général sont capables d’organiser l'entraînement, d'expliquer et exécuter les exercices préparés, de maîtriser des groupes d’enfants et de faire des corrections nécessaires. Les rapports montrent surtout les capacités des stagiaires comme entraîneur et ne parle pas de leurs capacités de formateur des enseignants comme encadreur sportif. D’après eux-mêmes et les responsables du projet les participants ont des qualités différentes. Dépendant de leur caractère, mentalité, intérêt et la maîtrise du jeu certains sont plus fort dans la collaboration avec les petits enfants, d'autres sont fort comme formateur et encore d’autres préfèrent travailler avec des sélections spécifiques. Par exemple une des stagiaires a elle-même choisi de travailler avec des handicapés; d’autres ont pendant leurs stages préparés des sélections pour le championnat. Il me semble nécessaire d'intégrer cet aspect dans l’examen et le jugement. Pour profiter au maximum des capacités spécifiques cela doit jouer un rôle dans le placement après la formation.

Malgré que les stagiaires aient confirmé dans les entretiens qu’ils ont rencontré plusieurs cas des traumatisés, ni dans les rapports des stagiaires ni dans les rapports de supervision des cas de traumatisme ou des blessures ont été mentionnés. Selon leur explication ils ont correctement réagi sur ces cas, mais cela ne peut pas être confirmé par une évaluation tel que celle-ci.

Il reste a mentionner que, d’après les directeurs et les enseignants des écoles les stagiaires sont à féliciter pour la discipline qu’ils ont montrés. Leur ponctualité a surpris les enseignants.

En ce qui concerne l’organisation des stages la communication n’a pas toujours été optimal. Pendant les visites de terrain plusieurs fois des directeurs et enseignants ont fait la remarque: “Les stagiaires ont bien travaillé avec les enfants et je ne comprends pas pourquoi ils ne retournent plus?”. Ils n’étaient pas bien informé sur le but et le programme du projet.

En résumé: Les stages sur le terrain ont eu lieu selon la programmation et ce sont déroulées à la satisfaction de toutes les parties intéressées. Au cours de la formation des requêtes pour envoyer des stagiaires sont venues des écoles, des centres d’accueil pour les enfants de la rue et les enfants non-accompagnées, des centres d’handicapés et des centres de traitement des traumatismes. L’organisation des stages n’a pas toujours été faite de façon le plus efficient.

4.4	L’impact du projet

Les représentants du ministère de l’éducation et du ministère de la jeunesse, des sports et de la culture étaient sans doute sur la fonctionnalité du projet: la formation se marie bien avec la politique Rwandaise et respond à une demande réel du pays. La FRVB est bien conscient des buts sociales et thérapeutiques du projet. Et les aspects du jeu de volley-ball correspond avec ces buts: un jeu d’équipe qui demande à cause de sa vitesse la collaboration et la confiance des joueurs et qui ne nécessite pas des grands efforts organisationnels pour jouer.

Sur le terrain les réactions au projet étaient écrasant. Pendant les visites la mission était accompagnée par les stagiaires concernés. Partout ces stagiaires étaient reçu par les responsables et les élèves comme des amies qui on apprécie et respecte. N’importe où la mission venait des enfants ont joué le volley-ball avec un enthousiasme énorme et le support et le plaisir des spectateurs étaient incroyable. Les visages marqué par la tension ils étaient tout au jeu. Les responsables des écoles et les enseignants ont stimulé et commentaires avec un grand élan les prestations sportives de leurs élèves. Des terrains avait été tracés avec beaucoup d’inventivité: une corde tendu entre deux arbres et un ballon fabriqué localement (des sacs plastiques ou des feuilles sèches mis ensemble par une corde) étaient déja suffisant pour jouer. Aussi hors des écoles la mission a vu des enfants qui jouait le volley-ball, par exemple sur des terrains de football ils utilisaient la barre transversale comme filet. Il est claire que le volley-ball ne demande pas des grandes sacrifices pour être praticable; même dans les structures géographiques Rwandaise -pas un mètre carré est égal- un terrain peut être préparé facilement.

La mission a rencontré plusieurs cas, qui montrait que le projet respond à un besoin réel. La directrice d’une école secondaire de 600 filles a expliqué qu’à cause des traumatismes le pouvoir de concentration des élèves est très bas. Après deux heures de travaille en classe ils ont besoin de distraction. Pour cela elle a libéré un des professeurs qui n’organise que des sessions sportives pendant et après les heures de classe. Ce professeur en fait a eu que 2 semaines de formation (aussi organisé par la FRVB en 1997). Elle était très content d’apprendre que dans l’avenir ce professeur sera mieux encadré par les participants de notre formation.

La directrice d’un centre d’accueil pour des enfants de la rue à Byumba -une petite sœur Rwandaise qui expliquait qu’elle-même n’a pas les capacités physique pour faire le sport- a invité les stagiaires qui travaillaient dans une école dans la ville pour organiser des sessions de volley-ball dans le centre. Elle disait qu’elle n’a pas beaucoup à offrir aux enfants à part du manger. Par le sport les enfants venaient plus régulière ce qui donnait l’opportunité aux collaborateurs du centre de faire des contacts plus profond avec les enfants.

La direction du Centre d’handicapés de Gatagara (supporté par l’ONG Action Nord-Sud), où 400 enfants handicapés sont logés et traités, a également invité des stagiaires. Une d’eux a introduit avec beaucoup d’élan le volley-ball assis dans le centre. À la grande satisfaction des enfants et des responsables. D’autres demandes de stagiaires n’ont pas été accordées parce que le nombre des candidats était insuffisant. Il s’agit des requêtes des écoles, des centres d’accueil des enfants non accompagnés et des enfants de la rue, un centre des sourds-muets.

Souvent la question a été posé pourquoi les stagiaires font que le volley-ball. On préférait d’avoir des encadreurs polyvalente. La même remarque à été faite par les représentants des ministères. Aussi le nombre de formateurs est limité. Il s’agit d’un départ. Surtout si dans la future on veut des encadreurs sportifs polyvalentes, le nombre d'entre eux doit s’accroître considérablement enfin de couvrir le besoin.

À mentionner est l’intérêt montré par PSI, un ONG spécialisé au marketing social. Au Rwanda PSI travaille sur la prévention du SIDA, la planification familial et la prévention du paludisme. PSI est bien conscient de la position du sport dans la société et a proposé à la FRVB de collaborer. Il veut utiliser les structures de la FRVB pour la vulgarisation, notamment la transmission des messages sur les sujets mentionnés. PSI à son tour est prêt à supporter la FRVB par la formation des agents et le sponsoring des événements.

En résumé: la mission a senti que le projet est appricié par les partenaires. L’attente est que une fois en fonction, ceux qui sont en formation maintenant peuvent contribuer au développement du sport dans le pays. La seul remarque fait par des responsables politiques et administratifs aussi bien que des responsables des instituts où les stages se sont déroulés était sur la limitation du projet au volley-ball. On préfère des encadreurs sportifs polyvalente. Aussi pour couvrir le besoin le nombre d’encadreurs doit s’accroître considérablement.

4.5	Le management du projet

Le plus grand part des activités au niveau du management est exécuté, mais souvent la qualité laisse à désirer. Plusieurs facteurs jouent un rôle dans cette situation. Tout d’abord il est question d’un manque d’expérience. Il s’agit d’une activité qui est nouveau pour tous les membres de l’équipe. Ni au Rwanda ni hors du pays un projet existe qui vise à utiliser de la même façon le sport comme moyen de développement. Alors on n’a pas exemple et l’équipe doit se baser sur ces propres expériences pour améliorer la qualité du travail.

Au départ le coordinateur et l’expert Néerlandais étaient les responsables principales de l’exécution du projet. Le coordinateur est fort à l’organisation des sessions de volley-ball et il connaît bien le contexte Rwandaise et la structure et les personnes à tous niveaux organisationnels de la FRVB. Il lui manque l’expérience d’organiser une formation de telle volume aussi bien que l’expérience de traitement d’un projet de développement. L’expert Néerlandais a beaucoup de connaissance et expérience en ce qui concerne la formation des entraîneurs de volley-ball de tous niveaux et toutes formes. Le contexte d’un pays en voie de développement et réhabilitation est nouveau pour lui.

Malheureusement, on a négligé au début du projet d’inventorier et mettre sur papier systématiquement la connaissance, les expériences et les idées des acteurs principales, comme les responsables de la FRVB (y inclue le conseiller Néerlandais qui a l’expérience des projets de développement), le coordinateur, l’expert Néerlandais et le représentant de l’Ambassade des Pays Bas (qui a la connaissance concernant les critères et procédures de financement des projets). Et d’élaborer à la base de cet inventaire un bon document de projet selon le canevas du ‘cadre logique’.

Par l’élaboration d’un bon document et lié à ca des descriptions des tâches, certains problèmes pouvait être évités. Par exemple, il n’était pas prévu d’engager un secrétaire ni un comptable pour le projet. Si on avait bien jugé le volume du travaille et la qualité demandé par le bailleur on n’avait pas reposé la comptabilité et le secrétariat sur le dos du coordinateur. Avec l’attirer d’un comptable sur le budget de la FRVB et un secrétaire sur le budget du projet le problème a été résolu. Chacun des deux travaille partiellement pour le projet et partiellement pour la FRVB.

L’expert Néerlandais, qui connaît les détails du programme de formation desquelles les autres ne sont pas toujours au courant, est au Rwanda seulement pendant les mois de formation pratique. Les problèmes de communication en combinaison avec le manque d’un document de projet a résulté à des retards dans l’organisation de certains facettes du projet. Par exemple au début les écoles pour pratiquer la théorie était contactées trop tard.

Les problèmes mentionnés sont discutés pendant ‘Les réunions de concertation entre la F.R.V.B. et L’Ambassade du Royaume des Pays Bas’ qui ont eu lieu bimestriel. Au début cettes réunions étaient organisées par l’Ambassade; maintenant la responsabilité est déléguée au coordinateur du projet. Le plus souvent des solutions sont trouvées en bonne collaboration.

Après huit mois de d’exécution le contenu du projet et la répartition des tâches sont claire. Ce qui semble être le bon moment pour améliorer les performances des acteurs. Le coordinateur peut renforcer le fonctionnement de son équipe, en profitant du programme ‘Appui Institutionnelle’ de la SNV, qui vise à améliorer la capacité institutionnelle des ONG’s Rwandaises. La gestion du bureau doit être la responsabilité du secrétaire. Par manque de formation les ordinateurs ne sont pas utilisés au maximum et en même temps la production des rapports et des bilans financier est retardée parce qu'ils sont écrits à la main et donné au secrétaire pour taper.

En résumé: en général les travaux sont exécutés, mais pas toujours de façon le plus efficient. Au début le manque d’expérience et du personnel spécialisé a influencé le bon déroulement des activités. Maintenant le contenu du projet aussi bien que les tâches et responsabilités sont connus. Les capacités des différents acteurs doivent être amélioré par des formations spécifiques.

4.6	La situation financière

La mission a vérifié seulement les grandes lignes du management financier. Elle n’a pas fait un audit complet, ni une contrôle de la caisse. La situation financière actuelle est montrée dans tableau 2 à la page suivante. Les données plus spécifiques sur lesquels les chiffres du tableau sont basés sont ajoutés a se rapport comme annexe 4.

TABLEAU 2: 	SITUATION FINANCIÈRE DU PROJET EN FIN AVRIL -en USD-

| Libellé | Budget ajusté | Dépenses sept-avril | Estimation mai-aôut | Réliquat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais expert Néerlandais Voyages Logement Frais de séjour Frais supplémentaire Fonctionnement Total Appui Organisations Trauma / Trocaire EHBO / Physiologie du sport Total Frais divers Achat minibus Fonctionnement minibus Achat motos Salaire/indemn. coordinateur Salaire/indemn. formateurs Frais de bureau Achat ballons Materiel divers volley (fillets) Camera video + t.v. Frais administratieve Diffusion journal Réception Stages formateurs Secrétaire projet Public relations Divers Mission d'évaluation Total | 11.500 9.254 10.000 6.000 6.000 42.754 27.673 25.484 8.676 43.000 5.887 45.161 15.313 43.000 33.000 7.250 8.000 5.000 1.600 15.700 2.500 3.125 10.400 0 273.096 | 7.740 8.033 4.015 2.254 1.315 23.357 576 835 1.411 25.484 4.741 0 2.609 24.680 14.746 44.974 38.138 0 6.593 0 0 4.681 869 23 0 0 167.538 | 5.280 1.000 5.000 2.000 0 13.280 1.300 0 1.300 0 3.200 46.300 2.300 16.400 3.000 0 0 2.600 800 0 0 2.400 460 0 0 2.500 79.960 | -1.520 221 985 1.746 4.685 6.117 24.962 0 735 -3.300 978 4.081 -2.433 -1.974 -5.138 4.650 607 5.000 1.600 8.619 1.171 3.102 10.400 -2.500 25.598 |
| Total budget projet | 343.523 | 192.306 | 94.540 | 56.677 |

Comme déjà dit, au début du projet le tenue des livres à poser des problèmes. Avec la nomination d’un comptable cela a amélioré. Les livres sont à jour et les bilans et rapports sont fourni régulières et selon le calendrier. Le comptable est bien au courant de tous les aspects de la situation financière. Par exemple dans quelques heures il a pu faire une bonne estimation des dépenses des quatre mois restant du projet. Les premiers huit mois les activités du projet se sont déroulés plus au moins selon la programmation et la budgétisation. Des petits adaptations dans le programme-budget ont eu lieu, toujours après consultation et avec l’accord de l’ambassade. Par exemple, le prix d’achat du minibus était estimé trop haute; d’autre côté son fonctionnement n’était pas prévu dans le budget. Le budget a été adapté sans implications pour le budget général. Le salaire du secrétaire a été mis sur le budget. Au contraire, les montants prévus pour l’achat d’une camera vidéo plus télé et pour la diffusion d’un journal du volley-ball n’ont pas été touché pour le moment. En ce qui concerne les motos des stagiaires pour le moment le coût d’achat n’est pas connu exactement, parce que le nombre et les types sont en discussion.

En ce qui concerne la liquidité la situation est la suivante:

En caisse au 1 mai 1999:		USD 27.281

Budget:	mai 1999:			USD 18.005

juin 1999:		USD  8.865

En caisse au 30 juin 1999:	USD    411

Ceci implique que au plus tard fin juin l’ambassade doit verser le prochain tranche à la FRVB.

En résumé: En grande ligne le projet est exécuté selon le programme-budget. Dû à une estimation trop haute des coûts, la situation financière du projet est telle que, en considérant les dépenses réel des premiers huit mois et les dépenses prévisionnelles des derniers quatre mois, à la fin du projet il-y-aura un reliquat sur le budget de USD 57.000.

4.7	Appréciation de la fase actuelle du projet

La pertinence:

Plusieurs facteurs indiquent que le projet respond à une demande réel: les politiques des ministères Rwandaises concernés; les responsables et les enseignants des écoles qui affirment que l’éducation physique doit faire-part intégralement de l’éducation; les responsables des organisations qui vise la réintégration des enfants de la rue qui affirment l’efficacité du sport pour contacter les enfants; les spécialistes traitant les traumatisés et les handicapés qui affirment l’importance du sport dans le traitement; les demandes multiples pour envoyer des stagiaires; l’enthousiasme des joueurs et les spectateurs pendant l'entraînement et les match; le manque des encadreurs sportifs; le manque d’une formation pour les encadreurs sportifs.

Les résultats:

Le projet est sur la voie d’atteindre son but, notamment la formation de 28 jeunes comme encadreurs sportifs d’une telle niveau qu’ils sont capable de former des enseignants des écoles de tous niveaux, d’accueillir des groupes spécifiques comme les traumatisés et les enfants de la rue, et d'entraîner des sélections de volley-ball. La qualité de la formation est bon. Les candidats sont sélectionnés à la base de leurs capacités pédagogique et ils sont formés en pédagogie et psychologie de l’éducation physique.  Comparé au début la gestion du projet a été adaptée. Les responsabilités et tâches des différents acteurs sont claire. Maintenant leurs performances sont a améliorer par des formations spécifiques, par exemple en management et informatique.

L’effectivité:

Vue la pertinence de l’activité, les résultats atteins et la façon dont le projet est exécuté, la mission constate que l’investissement se justifie bien.

Il est à constater que le projet n’est qu’une goutte d’eau dans la mer. Le nombre de formateurs n’a pas du tout suffisant pour couvrir le besoin du pays. Surtout si on ne veut pas se limiter à l'encadrement des enseignants des écoles et on cherche à intégrer tout autre groupe qui demande un encadrement sportif, le nombre de formateurs doit augmenter. Une faiblesse est que les candidats apprennent que les techniques et tactiques du volley-ball, alors ne sont pas des encadreurs sportifs polyvalentes. Certains participants à la formation ont des qualités spécifiques, par exemple dans l’encadrement des groupes spécifiques comme des handicapés, des femmes, des militaires ou des sélections de volley-ball. Par contre d’autres ont des capacités organisationnelles.

La FRVB a pris l’initiative et a montré la volonté et la capacité d’exécuter la formation. La structure décentralisé de La FRVB facilite l’exécution. À vrai dire, la formation ne devrait pas être la responsabilité d’une fédération sportive. Malheureusement, ceux qui sont plus indiqués pour l’exécuter, notamment les ministères de l’éducation et des sports, manquent pour le moment la capacité et le budget. Pour assurer la continuité de la formation à longue terme, la polyvalence sportive des formateurs et le fonctionnement sur le terrain des formateurs, l’activité doit être intégré dans les structures étatiques.

4.8	Conclusions sur la phase actuelle du projet

4.8.1	Concernant les résultats obtenus

1.	Les buts et le programme du projet correspondent avec les politiques des différents ministères Rwandaises impliquées.

2.	Le projet rentre dans la catégorie ‘sport-plus’ de la politique Néerlandaise concernant la place du sport dans la coopération au développement.

3.	La FRVB à la volonté, la capacité et les structure décentralisé nécessaires pour exécuter les activités. Elle s’est conscient des buts sociaux et thérapeutiques.

4.	Dans les documents le projet est bien justifié et le but global et les grandes lignes sont expliques; les buts spécifiques, les stratégies, les activités, les moyens et le budget n’ont pas été élaborés suffisamment.

5.	La sélection des 28 candidats qui sont en formation, parmi lesquels seulement 5 femmes, a été basée sur les capacités pédagogique et la répartition sur le terroir national. Pendant la formation des changements dans la composition du groupe a eu lieu pour assurer la qualité.

6.	La formation théorique de bonne qualité s'est déroulé selon la programmation. L'enthousiasme du groupe et la collaboration sont étonnant, surtout parce qu'il s'agit des jeunes de 20 à 30 ans qui ont fortement éprouvé les événements de 1994.

7.	Les stages sur le terrain ont eu lieu selon la programmation et ce sont déroulées à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

8.	Au cours de la formation des requêtes pour envoyer des stagiaires sont venues des écoles, des centres d’accueil pour les enfants de la rue et les enfants non-accompagnées, des centres d’handicapés et des centres de traitement des traumatismes. Ce qui montre que le projet respond à une demande réelle.

9.	Partout l'appréciation du projet était positive. La seul remarque était sur la limitation du projet au volley-ball. On préfère des encadreurs sportifs polyvalente.

10.	En grande ligne le projet a été exécuté selon le programme-budget. Dû à une estimation trop haute des coûts, la situation financière du projet est telle qu’à la fin du projet il y aura un reliquat de USD 57.000.

4.8.2	 Concernant des modifications

11.	Le contenu du projet ne demande pas de changement pour les dernières quatre mois.

12.	Au début le management n’a pas toujours été de façon le plus efficient par manque d’expérience et du personnel spécialisé. Maintenant le contenu du projet aussi bien que les tâches et responsabilités sont connu. On doit faire des descriptions de tâches pour les acteurs et les capacités doivent être amélioré par des formations spécifiques.

13.	À l’examen on doit considérer les capacités spécifiques des différents candidats.

14.	La distribution des matériels doit se faire selon des critères spécifiés sur papier et demande une gestion.

15.	On doit a courte terme discuter les types de motos à acheter et les conditions sur lesquelles ils sont mise à la disposition des formateurs.

CHAPITRE 5:   UNE DEUXIÈME PHASE DU PROJET

La mission avait également comme tâche d’élaborer, basés sur les résultats de l’évaluation de la première phase du projet, les grandes lignes d’une deuxième phase.

5.1	Justification d’une deuxième phase

En ce qui concerne le contexte Rwandaise rien est à ajouter à ce qui est mentionné dans l’introduction de ce document pour justifier la première phase du projet. Le même va pour les politiques et capacités des différents partenaires.

Ce qui est à ajouter sont les expériences et résultats de la première phase. L’évaluation de la formation a montré qu’elle est d’un bon niveau théorique et tous les aspects importants d’encadrement sportive dans un pays comme le Rwanda sont traités. Les réactions sur les stages ont montré que le projet respond à une demande réel. À la base des résultats des stages on doit dire que la qualité et la volonté des participants à la formation sont d’une niveau très haute. Les différents partenaires naturelles (les ministères et le COR) aussi bien que d’autres partenaires comme les écoles et les ONG’s travaillant avec les enfants de la rue, les handicapés, les traumatisés, etc., ont insisté sur la nécessité de l’activité et ils ont exprimé leur disposition de collaboration. Ils sont prêt à faciliter les formateurs.

Engager les formateurs peut dans la future créer plusieurs effets positives: la stimulation du sport en général et du volley-ball en spécifique dans le pays; l'augmentation de la qualité et de la quantité de l'éducation physique à tous niveaux scolaires; l'amélioration de la qualité de vie physique, psychique et social de plusieurs groupes de la société y inclue les élèves, les étudiants, les femmes, les enfants de la rue, les handicapés et les traumatisés. À très longue terme le projet peut même contribuer au renforcement de l'identité national si à la base des efforts d'aujourd'hui dans l'avenir l'équipe national se manifeste bien aux podium international

Tout ceci justifie la continuation du projet. D’ailleurs, arrêter à ce moment serait la perte des investissements de la première phase.

5.2	Le fond d’une deuxième phase

5.2.1	Les perspectives

La base du succès d’une deuxième phase est la volonté et les capacités de la FRVB et l'équipe d’exécution. Les bonnes relations avec les ministères et les ONG’s assurent qu’on travaille pas dans un vide. Les déclarations des ministères affirment la volonté de collaborer et ouvre les ports pour des négociations sur la participation à courte et à longue terme. L’armée prend en charge deux participants après la formation. Par le système de décentralisation le support des écoles et des organisations communautaires aux formateurs est facilité et assuré. Et finalement beaucoup d’ONG’s, qui travaillent avec des buts et des groupes spécifiques, ont sollicité la collaboration du projet, comme des projets pour les enfants de la rue, les enfants non-accompagnées, des traumatisés et des d’handicapés. PSI, un ONG dirigé vers le marketing social des produits liés à la prévention du SIDA, la planification familiale et la prévention du paludisme, veut utiliser les structures de la FRVB dans le cadre de son travaille.

En ce qui concerne la qualité des formateurs tous les possibilités sont présent pour faire la continuation du projet un succès. Ils ont les capacités pédagogiques et techniques aussi bien que la volonté nécessaire pour travailler dans les régions. Certains participants à la formation ont des qualités spécifiques, par exemple dans l’encadrement des groupes spécifiques comme des handicapés, des femmes, des militaires ou des sélections de volley-ball. Par contre d’autres ont des capacités organisationnelles. Pendant l’attribution des postes et la composition des équipes il faut qu’on ne se base pas seulement sur le lieu d’origine des candidats. On doit aussi considérer les capacités et préférences des candidats.

Pour l’organisation d’une prochaine formations on peut profiter de l’expérience d’aujourd’hui. Les structures du contenu et la composition de l'équipe d’exécution sont connus. Par la collaboration avec d’autres organisations on peut adapter une prochaine formation des formateurs pour préparer des encadreurs sportifs polyvalente. Et on espère qu'à longue terme la FRVB peut déléguer l’activité à ceux qui sont en fait responsable, notamment les ministères de l’éducation et du sport. Et que la FRVB peut se concentrer sur ca vraie tâche, la vulgarisation du volley-ball, sans que l’initiative et l’expérience sera perdu.

5.2.2	Les risques

Le plus grand risque est la rémunération et le financement du fonctionnement, la supervision et les recyclages des formateurs à longue terme. La FRVB s’a engagé de payer les salaires des participants pendant trois ans y inclue un an de formation. Pour la première phase, la formation, les salaires sont inclus dans le financement par l’Ambassade des Pays Bas. La FRVB est fortement à la recherche des revenues pour les deux ans qui reste, par exemple par l’exploitation d’un bar-bistro et en invitant des bailleurs. Pour certains participants le salaire et le fonctionnement seront pris en charge par l’institut pour lequel ils travaillent, comme pour ceux venant de l’armée. Les ONG’s qui veulent engager des encadreurs sportifs cherche des moyens pour les rémunérer. Mais pour le plus grand part, notamment ceux qui vont former les enseignants, rien est prévue hors de la FRVB. Les ministères ont confirmé qu’en faite il s’agit d’une activité qui devrait être sur leur responsabilité. Mais a très courte terme ils ne sont ni capable de assurer une prochaine formation, ni de prendre en charge ceux qui sont formés. D’ailleurs, le nombre de formateurs doit augmenter pour couvrir tout le pays, ce qui va encore augmenter les frais des salaires et le fonctionnement. Et finalement on risque que l’activité n’est pas incorporé dans le programme d’autres organisations parce qu’elle est dans les mains de la FRVB.

La FRVB doit faire attention que, dans son enthousiasme, elle ne dépasse pas sa compétence et sa capacité. Une fédération sportive, qui n’est pas une organisation de développement, doit se concentrer sur des activités sportives. Même si elle a pitié de certains groupes la FRVB doit se limiter à offrir des sessions sportifs. Elle ne doit pas elle-même organiser l’accueil des enfants de la rue, ni entamer des sessions thérapeutiques pour les traumatisés ou les handicapés. Heureusement des ONG’s qui ont l’expérience et la capacité d’accueillir ces groupes, comme Médecins du Monde, l’UNICEF, Care, SOS, etc. ont sollicité la collaboration avec la FRVB et par cette collaboration la FRVB peut contribuer à la réhabilitation.

5.2.3	Le cadre institutionnelle

Vu la situation dépeint ci-dessus, le projet nécessite un bon cadre institutionnelle. La FRVB doit être l’exécuteur principale et le responsable final du projet. Pour une bonne exécution du programme la FRVB doit collaborer avec les ministères et les ONG’s nationaux et internationaux. En plus elle doit diriger les activités vers l’intégration à longue terme dans les structures étatiques. Pour cela le projet demande un Comité de Pilotage dans lequel participent les ministères, le CNO Rwandaise, d’autres fédérations sportives et les ONG’s principales. Des représentants de ce comité doivent participer à l’élaboration du document du projet dans lequel les étapes de transfert de l’activité seront réglées. Ce Comité de Pilotage est également responsable pour le suivi de l’exécution du projet selon le programme.

Conclusion: il s’agit d’une situation complexe. Vu son importance l’activité doit continuer. Ceux qui sont en faite responsable ne sont pas capable pour le moment de la prendre en main. Pour ne pas perdre l’initiative et l’expérience il est à la FRVB de continuer l’activité d’une façon modeste et de chercher des solutions pour qu’à longue terme la formation soit intégré dans une structure étatique par laquelle les formateurs sont pris en charge. Pour assurer cela le projet nécessite un ‘Comité de Pilotage’ qui assiste à l'élaboration d’une document de projet et au suivi de l’exécution du projet.

5.3	Le contenu d’une deuxième phase

Ce qui suit donne qu’une indication des possibilités du contenu d’une deuxième phase du projet. La liste n’est pas du tout exhaustif. Le fond et la forme d’un document de projet a été discutés par le consultant avec l’équipe de la FRVB qui élabore actuellement la prochaine phase du projet. Les objectifs, les stratégies, les indicateurs, les activités et les moyens nécessaires d’une deuxième phase doivent être discutés avec tous les partenaires, y incluent l’équipe d’exécution du projet, l’expert Néerlandais, les responsables et conseillers de la FRVB aussi bien que des représentants des ministères concernées, des participants à la formation actuelle, des bailleurs. La FRVB doit se mettre au courant des souhaits et possibilités des partenaires et d’autre côté les partenaires doivent être au courant des buts et du contenu du projet.

5.3.1	Les objectifs du projet

L’objectif général du projet

Contribuer à la réhabilitation du pays et l’amélioration de la situation de la santé physique et psychique des enfants et des jeunes par la promotion et la vulgarisation du sport en général et le volley-ball en spécifique.

Les objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques doivent indiquer ce qu'on veut atteindre dans les trois ans. Ils doivent refléter les différents axes du projet (les buts sociaux, pédagogiques, thérapeutiques et sportifs) et ils nécessitent des indicateurs mesurable pour faciliter l’évaluation du projet.

*	Accroître l’accessibilité du volley-ball dans les communes.

Indicateurs: nombre d’équipes et de joueurs; l'amélioration de l’infrastructure; nombre de sessions de volley-ball; nombre d’encadreurs sportifs communautaires formés.

*	Accroître la pratique du volley-ball chez des groupes spécifiques comme les femmes, les enfants de la rue, les handicapés, les traumatisés.

Indicateurs: nombre d’équipes et de joueurs par groupe spécifique; l’amélioration de l’infrastructure spécifique; nombre de sessions de volley-ball par groupe.

*	Encourager les structures ministérielles à investir dans le sport.

Indicateurs: L’intégration de l’éducation physique dans le curriculum du ministère de l’éducation; l'intégration du sport dans la formation pédagogique; les investissements du ministère de l'éducation dans l'éducation physique; les investissements du ministère de la Jeunesse, des sports et de la Culture dans le sport de base.

*	La prise en charge des encadreurs sportifs par des structures étatiques et communales et par des ONG’s quand il s’agit des buts ou groupes spécifiques.

Indicateurs: nombre d’encadreurs pris en charge aux différents niveaux.

*	Promouvoir l’éducation physique dans les écoles de tous niveaux;

Indicateurs: Nombre d’écoles avec l’éducation physique dans le programme; nombre d’écoles avec des professeurs d’éducation physique formés; nombre de sessions d’éducation physiques dans les écoles.

*	Stimuler la mise en place d’une bonne organisation administrative.

Indicateurs: La gestion du projet selon le programme et budget; la réalisation de la décentralisation des structures de la FRVB.

*	Etre un model pour d’autres organisations sportifs au Rwanda.

Indicateurs: Nombre d’organisations qui suivent un ou plusieurs facettes de exemple de la FRVB

*	Intéresser les institutions comme PSI, UNHCR, UNICEF, MdM, Care à utiliser le sport comme moyen de sensibilisation et d’épanouissement de la jeunesse.

Indicateurs: nombre d’organisations qui utilisent le sport; nombre de sessions de sensibilisation ajoutés à des sessions sportives.

5.3.2	Les stratégies

Les stratégies seront à élaborer pour les différents buts spécifiques du projet. Certains composantes peuvent servir plusieurs buts.

*	Renforcer les structures décentralisées de la FRVB.

*	Améliorer la qualité et la polyvalence des formateurs par des recyclages et par la collaboration avec d’autres fédérations sportives et des organisations spécialisés sur l’accueil de groupes spécifiques.

*	Etablir un Comité de Pilotage pour le suivi du projet.

*	Collaborer avec les écoles de tous niveaux, les ministères concernés, d’autres fédérations sportives et des organisations accueillant des groupes spécifiques comme des enfants de la rue, les handicapés, les traumatisés.

*	Augmenter la qualité et la quantité de l’éducation physique dans les écoles par la formation et les recyclages des professeurs en éducation physique.

*	Renforcer la qualité et la quantité de l'infrastructure dans les écoles, les communes et les institutions spécifiques.

*	Améliorer la gestion du projet par la formation des responsables du projet en management, gestion et informatique.

*	Augmenter le nombre de formateurs.

*	Formation des encadreurs de mini-volleyball.

*	Mettre à la disposition des matériels sportifs.

*	Stimuler la production local des matériels sportifs.

*	Entamer des recherches qui contribuent à l’amélioration de l’accessibilité et la qualité des sessions sportives, comme des recherches sur la participation des femmes et la production local des matériels sportifs.

*	Augmenter la qualité et la quantité de l’infrastructure par des collectives locales qui utilisent des matériaux locaux.

5.3.3	Les activités

*	Exécution des sessions de formation des enseignants en des encadreurs sportifs communautaires par les formateurs.

*	Accueillir et entraîner des sélections de volley-ball par les formateurs.

*	Supervision des formateurs à la base d’un curriculum de supervision; mensuellement par les responsables zonales de la FRVB et trimestriellement par le coordinateur du projet.

*	Organisation des formations de courte durée sur le mini-volleyball.

*	Organisation d’une deuxième formation des formateurs dans le deuxième an du projet.

*	Un review de l’exécution du projet après un an d’exécution et une évaluation à la fin du projet.

*	Recyclages des formateurs et encadreurs selon le besoin.

*	Formation par l’expert Néerlandais d’un formateur qui peut le remplacer dans la future.

*	Inventorier les infrastructures (terrains, matériel sportif, équipes, officiels) et élaborer un plan de campagne pour l’améliorer

*	Organisation des tournois et championnats en collaboration avec le ministère de l'éducation.

*	Acquérir et distribuer des matériels sportifs.

*	Exécuter des recherches sur la participation des femmes aux volley-ball et sur la production local des matériels sportifs.

5.3.4	Les moyens

*	Pour la gestion du projet: un coordinateur, un comptable et un secrétaire.

*	Un expert pour la formation des formateurs et les encadreurs de mini-volleyball.

*	Des matériaux de construction de l’infrastructure.

*	Des matériels éducatifs.

*	Des matériels sportifs.

*	Des matériels de bureaux.

*	Moyen de transport pour l’équipe d’exécution du projet: un mini-bus et une moto.

*	Moyen de transport pour les formateurs: des motos.

5.4	Conclusions sur une deuxième phase du projet

1.	Les expériences et investissements de la première phase aussi bien que le contexte Rwandaise justifient la prolongation du projet.

2.	La deuxième phase d’une durée de trois ans demande l’élaboration d’un document précise contenant dans un cadre logique: justification; buts; stratégies; indicateurs; activités; moyens.

3.	Pour assurer la continuation à longue terme l’activité demande l’intégration dans les structures étatiques. Pour travailler vers cela le projet nécessite un ‘Comité de Pilotage’ dans lequel participent les ministères, le CNO Rwandaise, d’autres fédérations sportives et les ONG’s principales.

4.	Le premier année on doit se concentrer sur le fonctionnement de ceux qui sont formés dans la première phase. Une nouvelle formation, programmé dans le deuxième année, doit être basée sur les expériences de la première groupe et sur les changements au tour du projet. Dans le premier année la FRVB peut expérimenter avec des formations de courte durée sur le mini-volleyball.

5.	Le problème de la rémunération des formateurs et le financement de leur fonctionnement à longue terme reste à résoudre. Pour les premières deux années la FRVB s'est engagé de fournir les salaires des formateurs.

6.	La FRVB est une fédération sportive, pas une organisation de développement. Par conséquent, elle doit se limiter à l’organisation des sessions sportives. Pour accueillir des groupes spécifiques elle doit collaborer avec des organisations spécialisés.

CHAPITRE 6:   RECOMMANDATIONS

Vue 1) l’importance du projet, 2) les investissements faites, 3) les capacités et la volonté de la FRVB et 4) l’insuffisance de budget et de capacité chez les organisations qui devrait prendre l’activité en main, le consultant recommande fortement aux deux partenaires de continuer le projet pour une durée de trois ans. À la base des données du rapport beaucoup de recommandations sont a faire en ce qui concerne une deuxième phase. Pour ne pas être perdu dans des détails le consultant va se limiter aux 3 points les plus importantes pour chacun des partenaires.

6.1	À la Fédération Rwandaise de Volley-ball

1. Document de projet avec plan d’activités

Pour faciliter l’exécution du projet, la recherche des partenaires et l’intégration dans les structures étatiques, le projet nécessite un bon document avec un plan d’activités, suivant le canevas du cadre logique, dans lequel seront présenté: les buts, les stratégies, les indicateurs, les activités et les moyens spécifiés selon les quatre ‘m’ par activité: man (qui va faire), moment (quand), means (avec quel moyen) et money (à quel coûte).

2. Collaborer avec tous partenaires disponibles

La FRVB doit continuer le projet indépendant du support de l’Ambassade des Pays Bas. Beaucoup d’autres organisations sont disponibles pour prendre en charge une partie du projet: les ministères Rwandaises concernées; les ONG’s locaux et internationaux travaillant au Rwanda desquelles les buts et les groupes cibles coïncident avec le projet; les organisations nationaux et internationaux sportives. La FRVB est recommandé d’élaboration le document du projet en collaboration avec les partenaires principaux. Pour assurer la continuation de l’activité à longue terme la FRVB doit programmer le projet vers l’intégration dans les structures étatiques. Ceci demande par exemple l’adaptation des salaires à des salaires des fonctionnaires.

3.  Améliorer la qualité du management

Pour assurer le bon déroulement de la deuxième phase du projet les capacités des acteurs principales responsables pour l’exécution doivent être renforcés. Comme la composition de l’équipe aussi bien que les tâches spécifiques des différents acteurs sont connu leurs capacités peuvent être améliorées par des formations spécifiques. Pour se faire la FRVB peut profiter des programmes au Rwanda, par exemple du projet ‘Appui Institutionnel’ de la SNV et des formations en informatique. Egalement pour des problèmes très spécifique la FRVB peut solliciter le support à l'extérieur par exemple à la NeVoBo et le ministère de VWS à la Haye ou à des organisations sportives internationaux comme le F.I.V.B. et le C.I.O.

6.2	À l'ambassade Royal des Pays Bas

1. Document de projet

Pour participer à une deuxième phase l'existence document du projet, contenant les aspects mentionnés au-dessus, est indispensable. À la base de ce document les responsables de l’Ambassade décident quelles activités seront financées.

2  Continuer la collaboration avec la FRVB

Le consultent recommande à l’Ambassade d’accepter que la deuxième phase soit exécuté par la FRVB parce qu’elle est prêt à le faire, tandis que d’autres, comme les ministères concernés qui sont plus indiqués pour l’exécuter, ne le sont pas. Dans le document du projet doit être précisé comment la FRVB cherchera la collaboration d’autres institutions et l’intégration à longue terme du projet dans les structures étatiques.

3. Les activités à financier

L’Ambassade doit financer les activités qui sont une prolongation de la première phase. Si par exemple la construction du stade d'entraînement est rentrée dans le projet, l’Ambassade doit laisser le financement de cette activité à d’autres bailleurs

L’Ambassade peut mettre sur le budget:

*	Les salaires et le fonctionnement de l’equipe d’exécution du projet, y inclue le fonctionnement des moyens de transport;

*	Une partie des salaires des formateurs formés. En principe des salaires qui ne sont pas liés à l’exécution du projet même ne doivent pas figurer sur le budget d’un projet de développement en vue d’assurer la participation local et la continuation d’une activité à longue terme. Dans ce cas spécifique, notamment pour donner l’occasion à la FRVB de chercher d’autres solutions par l’exploitation des bonnes relations avec d’autres partenaires, l’Ambassade peut l’accepter sur condition que la contribution a un caractère de déclin. Par exemple le premier an on finance 75%, le deuxième an 50% et le troisième an 25%;

*	Concernant les frais de fonctionnement des formateurs formés l’Ambassade peut manier le même principe;

*	Des recyclages qui visent la polyvalence des formateurs;

*	D’une façon modeste des formations qui visent à augmenter l’impact du projet;

*	Des matériels nécessaires pour assurer une bonne exécution du projet;

*	Des recherches qui visent l’amélioration des activités et l’impact du projet;

*	Dans de cas exceptionnels, par exemple si dans un centre d’accueil des enfants de la rue pas d’autres bailleurs sont disponibles, l’Ambassade peut supporter l’amélioration des infrastructures.

*	En cas où assez de formations et recyclages sont programmées une toiture de recouvrement pour le terrain du Stade Amahoro peut être budgétisé, sur condition que le propriétaire -le Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et de la Formation Professionnelle- accepte de l’entretenir.

ANNEXE 1:	Termes de référence de la mission

ANNEXE 2: Calendrier du déroulement de la mission et les personnes rencontrées

CALENDRIER DU DÉROULEMENT DE LA MISSION ET LES PERSONNES RENCONTRÉES

Avant le départ au Rwanda une rencontre á eu lieu à la Haye avec Fons Gribling (coordinateur des activités dans le cadre de l’intégration du sport dans la coopération au développement au Minisrère des Affaires Étrangères) et Bart Ooijen (Coordinateur des Activités Sportives Internationales au Ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports).

Dimanche 2 mai 1999

12 h 00	Arrivé à Kigali et accueil par Jean Marie Nsengiyumva (coordinateur du projet), Jaap Akkerhuis (formateur des formateurs) et Edith van Rossum (AS III à l'Ambassade des Pays Bas à Rwanda)

15 h 00	Regardé un match de volley entre KVC (Kigali Volleyball Club) et PSB (Petit Seminaire de Butare) au terrain du Lycée de Kigali dans le cadre du championnat de Rwanda.

18 h 30	Rencontre avec Jean Marie Nsengiyumva, Jaap Akkerhuis, Edith van Rossum, Peter Bos (de la SNV Rwanda, conseiller à la FRVB), Robert Bayigamba (Président de la Fédération Rwandaise du volleyball -FRVB-) et John Ruzindaza (Sécrétaire Général du FRVB).

Lundi 3 mai 1999

9 h 00	Visite à la formation des formateurs au Stade Amahoro à Kigali.

11 h 00	Rencontre avec Jaap Akkerhuis chez lui.

14 h 30	Rencontre avec le coordinateur du projet dans le stade Amahoro et discussion sur la continuité des activités.

16 h 00	Rencontre avec Paterne Rwigema (directeur des sports au Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture) au ministère avec explication de la politique du minsitère à la matière.

19 h 00	Entretien avec Robert Bayigamba sur l'histoire du projet, l'exécution des activités jusq'à maintenant et la future du projet.

Mardi 4 mai 1999

8 h 00	Entretien avec Hans Blankenberg, le Chargé d'Affaires a.i. de l'Ambassade des Pays Bas sur le passé et la future du projet.

9 h 30	Entretien avec Edith van Rossum sur la continuité du projet.

11 h 15	Entretien au Trocaire Trauma Centre avec Abatoni Jane Gatete, coordinatrice du Trocaire Trauma Programme, concernant le cours sur le traumatisme donné au candidats formateurs et la possibilité de collaboration avec la FRVB après la formation.

13 h 00	Entretien avec Brian Smith, representant du PSI à Rwanda -une organisation international spécialisé en 'social marketing'- sur les possibilités de collaboration avec la FRVB.

14 h 30	Entretien au Stade Amahoro avec 3 représentants des candidats formateurs sur le cours donné et leurs avis sur la continuation des activités après la formation.

19 h 00	Déjeuner á la Villa avec le comité Exécutif de la FRVB: Robert Bayigamba, John Ruzindaza, Vincent Rubajiza (trésorier FRVB), Alexandre Lyambabaje (président de la commisssion développement des jeunes), Deo Nzaramba (directeur financier de la FRVB et du projet) et discuté sur la future du projet.

Mercredi 5 mai

8 h 00	Visite de la parcelle de Nyamirambo et le bar-bistro 'L'Union des Sportifs" en compagnie de Robert Bayigamba.

10 h 00	Entretien avec Gydéon Rudahunga (président du Comité National Olympique et Sportif du Rwanda -CNO-) et Léon Nkusi (sécrétaire permanente du CNO).

13 h 00	Visite de Rwamagana dans la préfecture de Kibungo en compagnie de Jaap Akkerhuis et des candidats formateurs du projet: visité l'École Economique, deux écoles primaires et le Lycée Notre Dame de Citeaux.

19 h 00	Entretien avec les membres de la commission chargée d'étudier la phase de l'après projet de formation à l'hôtel Chez Lando.

Jeudi 6 mai

18 h 30	Rencontre avec Peter Bos de la SNV, conseiller à la FRVB.

Vendredi 7 mai

9 h 00	Visité dans la zône Byumba-Umutara: une école primaires, une école sécondaire des filles -avec un bon gymnase-, une école sécondaire des garçons et un centre d'accueil pour des enfants de la rue.

18 h 00	Entretien avec le trésorier du projet et de la FRVB.

Samedi 8 mai

9 h 00	Visite á un tournoi de mini volleyball des écoles primaires de Kigali.

16 h 00	Préparation du debriefing.

Dimanche 9 mai

10 h 00	Continuation de l'entretien avec les membres de la commission chargée d'étudier la phase de l'après projet de formation chez Jaap Akkerhuis.

13 h 00	Visite du Centre d'handicapés de Gatagara.

19 h 30	Debriefing: John Ruzindaza, Jean Marie Nsengiyumva, Edith van Rossum, Jaap Akkerhuis et Peter Bos.

Lundi 10 mai

8 h 00	Dernières visites au candidats formateurs, à la FRVB et Jaap Akkerhuis.

16 h 20	Départ pour Nairobi et Les Pays Bas.

N.B.

*	Une rencontre avec le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a été programmée plusieurs fois et finallement n'a pas eu lieu;

*	L'entretien officiel avec le Secrétaire Général du Ministère de l'Education á eu lieu hors du programma officiel;

*	Pendant des cours á Kigali et en visitant des match de volleyball j'ai pu visiter les terrains de volleyball du club Rafiki, de la Caisse Sociale et du Lycée de Kigali.

LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES (en ordre alphabétique):

*  Akkerhuis, Jaap: expert Néerlandais, formateur;

*  Bayigamba, Robert: Président de la FRVB;

*  Blankenberg, Hans: Chargé d'Affaires a.i. de l'Ambassade 	des Pays Bas à Rwanda;

*  Bos, Peter: de la SNV à Rwanda;

*  Candidats formateurs;

*  Gatete, Jane Abatoni: Coordinatrice du Trocaire Trauma

Programme;

*  Gribling, Fons: Coordinateur des activités dans la cadre de l'intégration du sport dans la coopération au développement au Ministère des Affaires Étrangères à la Haye;

*  Lyambabaje, Alexandre: Sécrétaire Général au Ministère

d'Éducation et Président de la Commission Développement 	des Jeunes de la FRVB;

*  Nkusi, Léon: Sécrétaire permanente du Comité National Olym-	pique et Sportif du Rwanda;

*  Nsengiyumva, Jean Marie: coordinateur du projet;

*  Nzaramba, Deo: Directeur financier de la FRVB et du projet;

*  Ooijen, Bart: Coordinateur des activités Sportives Interna-tionales au Ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports.

*  Rossum, Edith van: AS III à l'Ambassade des Pays Bas;

*  Rubijiza, Vincent: Trésorier de la FRVB;

*  Rudahunga, Gydéon: Président du Comité National Olympique 	et Sportif du Rwanda;

*  Ruzindaza, John: Sécrétaire Général de la FRVB;

*  Rwigema, Paterne: Directeur des sports au Ministère du la 	Jeunesse, des Sports et de la Culture;

*  Smith, Brian: représentant du PSI à Rwanda.

ANNEXE 3:	Document du projet et Contrat de contribution

1.	Document du projet du 29 octobre97.

2.	Adaptation au document du projet du 16 décembre 1997.

3.	Beoordelingsmemorandum du 25 juin 1998

4.	Adaptation du beoordelingsmemorandum du 16 juillet 1998

5.	Contrat de contribution au projet signé le 27 juillet 1998.

ANNEXE 4: Situation financière du projet.

1.  Les dépenses de septembre 1998 à avril 1999

2.  Les dépenses prévisionelles de mai à août 1999

ANNEXE 5: Documents étudié

DOCUMENTS ÉTUDIÉ

Akkerhuis, Jaap

1998/ Verslag van de 1-ste en 2-de trainerscursus in Kigali, 1999  Rwanda.

Ambassade du Royaume des Pays Bas

1998	Contrat de contribution au 'Formation des Formateurs de Volleyball (RW015901).

Ambassade du Royaume des Pays Bas

1998	Beoordelingsmemorandum 'Rwanda/Volleyballproject' (25 juni 1998) + intern memo d.d. 16 juli 1998: 'Wijziging beoordelingsmemorandum'.

1998/ Communication interne (memo's) concernant le projet

1999  'Formation des Formateurs'.

Ambassade du Royaume des Pays Bas et Fédération Rwandaise de Volleyball

1999	Termes de référence de la mission d'évaluation du projet 'Formation des Formateurs de Volleyball au Rwanda'.

A.R.C.T.: Trauma Training Programme

1999	Trauma counselling programme

Broere, Marc & Roy van der Drift

1997	Voetbal en wederopbouw in Rwanda

In: Afrika voetbalt (uitg. KIT) + samenvatting in: Internationale Samenwerking, maart 1997

Centrum voor Beleid en Management, Universiteit van Utrecht

1996	Reader 'Sport en ontwikkelingssamenwerking'.

Centrum voor Beleid en Management, Universiteit van Utrecht

1997	Verslag symposium: 'Sport en ontwikkelingssamenwerking'

Comité International Olympique

1997	First forum on sports in Africa: Proceedings and recommendations.

Croix-Rouge Rwandaise

1998	Programme de formation des agents de la Fédération Rwandaise de Volleyball en premiers secours.

Fédération Rwandaise de Volleyball

1997	Document du 'Projet de formation des formateurs seniors' et amendements de 16 décembre 1997 et 12 mars 1998.

Fédération Rwandaise de Volleyball

1999	Projet Formation des Formateurs: 'Dépenses Avril 1999' et 'Dépenses prévisionnelles mai à août 1999'.

Fédération Rwandaise de Volleyball

1998	Évaluation du rapport d'activités 1998 et plan d'activités 1999.

Fédération Rwandaise de Volleyball

1998	Le réglement d'ordre interne de la Fédération Rwandaise de Volleyball.

Fédération Rwandaise de Volleyball

1999	Plan de sept ans de la FRVB pour le Programme de Sport au Rwanda.

Fédération Rwandaise de Volleyball

1998/ Rapports de supervision des stages des candidats

1999	 formateurs.

Fédération Rwandaise de Volleyball

1998/ Les comptes rendus des réunions de concertation entre

1999	 la FRVB et l'Ambassade du Royaume des Pays Bas.

Internationale Samenwerking

1999	Lijsten van landen die in aanmerking komen voor bepaalde hulpprogramma's.

In: IS april 1999; pagina 11

Richards, Paul

199	Soccer and violence in war-torn Africa: Soccer and resocialisation in Sierra Leone.

In:

Wolters, prof.dr. W.H.G.

1996	Sport en traumaverwerking.

In: Reader 'Sport en ontwikkelingssamenwerking'; Centrum voor Beleid en Management, Universiteit van Utrecht.

World Health Organization

1997	Active living for better health.